## Carta Gantt
Carta Gantt
Proyecto |  | Call Center
Cliente |  | Dues Ltda
Programador |  | Alexis Moraga
Fecha Inicio |  | 2016-12-01
Fecha Termino |  | 2017-03-29
N° | Objetivo |  | Fecha Inicio | Duracion (Dias) | Fecha Termino
1 | Documentacion sobre la empresa |  | 2016-12-01 | 5 | 2016-12-07
2 | Documentacion sobre el Framework |  | 2016-12-05 | 117 | 2017-03-29
3 | Modelamiento estructura basica Laravel |  | 2016-12-07 | 2 | 2016-12-09
3.1 | Modelamiento diagrama entidad relacion |  | 2016-12-09 | 2 | 2016-12-13
3.2 | Bosquejado base de datos MYSQL |  | 2016-12-13 | 4 | 2016-12-19
4 | Creacion de LOG-IN (Ingreso de Usuarios) |  | 2016-12-19 | 2 | 21-12-216
4.1 | Definicion de roles(Acceso de usuarios) |  | 2016-12-21 | 4 | 2016-12-27
5 | Modelado tablas base de datos |  | 2016-12-27 | 7 | 2017-01-01
5.1 | Tablas usuario |  | 2016-12-27 | 1 | 2016-12-28
5.2 | Tabla Campaña |  | 2016-12-28 | 1 | 2016-12-28
5.3 | Tabla Agendamiento |  | 2016-12-28 | 1 | 2016-12-28
5.3 | Tabla agendamiento Rutas |  | 2016-12-28 | 1 | 2016-12-28
6 | Acciones de administrador l |  | 2016-12-30 | 10 | 2017-01-13
6.1 | Acceso completo al systema |  | 2016-12-30 | 10 | 2017-03-31
6.1.1 | Crear vistas administrador(Pantallas) |  | 2016-12-30 | 10 | 2017-01-12
6.1.2 | Vista registro de usuarios |  | 2016-12-30 | 1 | 2016-12-30
6.1.3 | Vista cargar excel |  | 2016-12-30 | 1 | 2016-12-30
6.1.4 | Vista Administrar usuarios |  | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-02
6.2 | Registras usuarios, y asignar roles |  | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-03
6.3 | Cargar archivo excel(Base Llamados) |  | 2017-01-03 | 5 | 2017-01-09
6.4 | Crear y modificar calendario de rutas |  | 2017-01-09 | 3 | 2017-01-12
7 | Acciones TeleOperador |  | 2017-01-13 | 9 | 2017-01-25
7.1 | Crear Vistas de teleoperador |  | 2017-01-13 | 1 | 2017-01-13
7.1.2 | Vista llamados |  | 2017-01-13 | 1 | 2017-01-13
7.1.3 | Vista Agendamiento |  | 2017-01-15 | 1 | 2017-01-15
7.2 | Mostrar datos de llamadas |  | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-17
7.3 | ingresar datos en las vista llamada(Restringido) |  | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17
7.4 | Acceder al calendario de rutas |  | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17
7.5 | Agendar Captaciones en la vista agendamiento |  | 2017-01-18 | 5 | 2017-01-24
7.6 | Visualizar el estado de los agendamientos en ruta |  | 2017-01-25 | 1 | 2017-01-25 | Solo prodran visualizar el estado de sus propias rutas
8 | Acciones supervisor |  | 2017-01-25 | 5 | 2017-01-31
8.1 | Acceso completo a Tele Operador |  | 2017-01-25 | 5 | 2017-01-31 | Crear perfil Supervisor Para Julissa
8.2 | Crear vistas supervisor |  | 2017-01-25 | 1 | 2017-01-25
8.2.3 | vista supervisor |  | 2017-01-25 | 1 | 2017-01-25
8.3 | Asignar teleoperadores a campañas |  | 2017-01-25 | 3 | 2017-01-30
9 | Acciones de Encargada |  | 2017-01-31 | 5 | 2017-02-03
9.1 | Acceder a vistas agendamientos ruteros |  | 2017-01-31 | 2 | 2017-02-02
9.2 | Validar agendamientos |  | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-02
9.3 | Liberar rutas para rutero |  | 2017-02-03 | 1 | 2017-02-03
10 | Acciones Rutero |  | 2017-02-06 | 8 | 2017-02-17
10.1 | Crear vista ruta |  | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-06
10.2 | Modificar el estado de la ruta |  | 2017-02-07 | 3 | 2017-02-10
10.3 | Actualizar Informacion |  | 2017-02-13 | 3 | 2017-02-16 | Podra modificar el monto de aporte y el medio de pago en caso de ser necesario, dichos cambios deveran ser aprobados por usuario encargado o administrador antes de ser integrados al control de agendamientio
10.4 | Descargar en formato excel las rutas diarias |  | 2017-02-17 | 3 | 2017-02-22
11 | Acciones Administrador ll |  | 2017-02-23 | 27 | 2017-03-31
11.1 | Crear vistas necesarias para informes |  | 2017-02-23 | 4 | 2017-02-28
11.2 | Creacion de informes |  | 2017-03-01 | 10 | 2017-03-14
11.3 | informe general de campaña |  | 2017-03-15 | 4 | 2017-03-22
11.4 | Informe individual desempeño Teo |  | 2017-03-22 | 4 | 2017-03-27
11.5 | Descargar archivo excel con informes solicitados |  | 2017-03-27 | 4 | 2017-03-31

## Diagrama Gantt
Diagrama de GANTT

## Hoja3
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4
Carta Gantt
Proyecto |  | Call Center
Cliente |  | Dues Ltda
Programador |  | Alexis Moraga
Fecha Inicio |  | 2016-12-01
Fecha Termino |  | 2017-03-29
N° | Objetivo | Columna3 | Fecha Inicio | Duracion (Dias) | Fecha Termino
1 | Documentacion sobre la empresa |  | 2016-12-01 | 5 | 2016-12-07
2 | Documentacion sobre el Framework |  | 2016-12-05 | 117 | 2017-03-29
3 | Modelamiento estructura basica Laravel |  | 2016-12-07 | 2 | 2016-12-09
3.1 | Modelamiento diagrama entidad relacion |  | 2016-12-09 | 2 | 2016-12-13
3.2 | Bosquejado base de datos MYSQL |  | 2016-12-13 | 4 | 2016-12-19
4 | Creacion de LOG-IN (Ingreso de Usuarios) |  | 2016-12-19 | 2 | 21-12-216
4.1 | Definicion de roles(Acceso de usuarios) |  | 2016-12-21 | 4 | 2016-12-27
5 | Modelado tablas base de datos |  | 2016-12-27 | 7 | 2017-01-01
5.1 | Tablas usuario |  | 2016-12-27 | 1 | 2016-12-28
5.2 | Taba Campaña |  | 2016-12-28 | 1 | 2016-12-28
5.3 | Tabla Agendamiento |  | 2016-12-28 | 1 | 2016-12-28
5.3 | Tabla agendamiento Rutas |  | 2016-12-28 | 1 | 2016-12-28
6 | Acciones de administrador l |  | 2016-12-30 | 10 | 2017-01-13
6.1 | Acceso completo al systema |  | 2016-12-30 | 10 | 2017-03-31
6.1.1 | Crear vistas administrador(Pantallas) |  | 2016-12-30 | 10 | 2017-01-12
6.1.2 | Vista registro de usuarios |  | 2016-12-30 | 1 | 2016-12-30
6.1.3 | Vista cargar excel |  | 2016-12-30 | 1 | 2016-12-30
6.1.4 | Vista Administrar usuarios |  | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-02
6.2 | Registras usuarios, y asignar roles |  | 2017-01-02 | 1 | 2017-01-03
6.3 | Cargar archivo excel(Base Llamados) |  | 2017-01-03 | 5 | 2017-01-09
6.4 | Crear y modificar calendario de rutas |  | 2017-01-09 | 3 | 2017-01-12
7 | Acciones TeleOperador |  | 2017-01-13 | 9 | 2017-01-25
7.1 | Crear Vistas de teleoperador |  | 2017-01-13 | 1 | 2017-01-13
7.1.2 | Vista llamados |  | 2017-01-13 | 1 | 2017-01-13
7.1.3 | vista Agendamiento |  | 2017-01-15 | 1 | 2017-01-15
7.2 | Mostrar datos de llamadas |  | 2017-01-16 | 1 | 2017-01-17
7.3 | ingresar datos en las vista llamada(Restringido) |  | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17
7.4 | Acceder al calendario de rutas |  | 2017-01-17 | 1 | 2017-01-17
7.5 | Agendar Captaciones en la vista agendamiento |  | 2017-01-18 | 5 | 2017-01-24
7.6 | Visualizar el estado de los agendamientos en ruta |  | 2017-01-25 | 1 | 2017-01-25
8 | Acciones supervisor |  | 2017-01-25 | 5 | 2017-01-31
8.1 | Acceso completo a Tele Operador |  | 2017-01-25 | 5 | 2017-01-31
8.2 | Crear vistas supervisor |  | 2017-01-25 | 1 | 2017-01-25
8.2.3 | vista supervisor |  | 2017-01-25 | 1 | 2017-01-25
8.3 | Asignar teleoperadores a campañas |  | 2017-01-25 | 3 | 2017-01-30
9 | Acciones de Encargada |  | 2017-01-31 | 5 | 2017-02-03
9.1 | Acceder a vistas agendamientos ruteros |  | 2017-01-31 | 2 | 2017-02-02
9.2 | Validar agendamientos |  | 2017-02-02 | 1 | 2017-02-02
9.3 | Liberar rutas para rutero |  | 2017-02-03 | 1 | 2017-02-03
10 | Acciones Rutero |  | 2017-02-06 | 8 | 2017-02-17
10.1 | Crear vista ruta |  | 2017-02-06 | 1 | 2017-02-06
10.2 | Modificar el estado de la ruta |  | 2017-02-07 | 3 | 2017-02-10
10.3 | Actualizar Informacion |  | 2017-02-13 | 3 | 2017-02-16
10.4 | Descargar en formato excel las rutas diarias |  | 2017-02-17 | 3 | 2017-02-22
11 | Acciones Administrador ll |  | 2017-02-23 | 27 | 2017-03-31
11.1 | Crear vistas necesarias para informes |  | 2017-02-23 | 4 | 2017-02-28
11.2 | Creacion de informes |  | 2017-03-01 | 10 | 2017-03-14
11.3 | informe general de campaña |  | 2017-03-15 | 4 | 2017-03-22
11.4 | Informe individual desempeño Teo |  | 2017-03-22 | 4 | 2017-03-27
11.5 | Descargar archivo excel con informes solicitados |  | 2017-03-27 | 4 | 2017-03-31